## 甘特图制作
第一步
| 计划开始日 | 天数 | 已完成 | 未完成
项目确定 | 2021-09-06 | 3 | 3 | 0
架构确定 | 2021-09-09 | 2 | 2 | 0
功能设计 | 2021-09-11 | 6 | 6 | 0
API设计 | 2021-09-13 | 6 | 6 | 0
前后端开发 | 2021-09-17 | 12 | 11 | 1
功能测试 | 2021-09-26 | 3 | 2 | 1
报告编写 | 2021-09-28 | 5 | 0 | 5
今日 | 2021-09-28 | 0
第二步
第三步